**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ХОГОТ»**

**ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |
| --- |
|  |

От «15» марта 2022 г. № 39 с. Хогот

**«Об утверждении перечня мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования «Хогот» в весенне-летний пожароопасный период 2022 г.»**

В целях обеспечения пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций, обусловленных пожарами, на территории муниципального образования «Хогот» в весенне-летний пожароопасный период 2022 г., в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Иркутской области от 07.10.2008 № 78-ОЗ «О пожарной безопасности в Иркутской области», руководствуясь ст.ст. 24,48 Устава МО «Хогот»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования «Хогот» в весенне-летний пожароопасный период 2022 г.(Приложения 1,2,3)

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Хогот» и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО «Хогот» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Дудкин

Приложение 1

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**надзорно-профилактических мероприятий, выполняемых в период подготовки и прохождения весенне-летнего пожароопасного периода в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров**

**на территории муниципального образования «Хогот»**

наименование, муниципального образования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  населенного  пункта | Содержание, проводимых мероприятий | Срок  исполнения | Ответственное должностное лицо | Отметка об исполнении |
| 1. | д.Духовщина | Обновление паспорта пожарной безопасности | 10.01.2022 г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев С.К. |  |
|  |  | проведение планового осмотра территории | 10 апреля 2022г. | Ведущий специалист  Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев С.К. |  |
|  |  | проверка состояния водонапорных башен | 10 февраля 2022г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев С.К. |  |
|  |  | организация подворного обхода граждан по вопросам соблюдения пожарной безопасности | 11 января - 5 апреля 2022г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев С.К. |  |
|  |  | размещение агитационного материала по вопросам требований пожарной безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара, раздача памяток | 15 апреля 2022г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев С.К. |  |
|  |  | установление запрета на выжигание сухой травянистой растительности | 10 апреля 2022г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев С.К. |  |
| 2.  2. | д.Хандагай | Обновление паспорта пожарной безопасности | 01.04.2021 г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев С.К. |  |
|  |  | проведение планового осмотра территории | 10 апреля 2022г. | Ведущий специалист  Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев С.К. |  |
|  |  | проверка состояния водонапорных башен | 10 февраля 2022г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев С.К. | исполнено |
|  |  | организация подворного обхода граждан по вопросам соблюдения пожарной безопасности | 11 января - 5 апреля 2022г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев С.К. | исполнено |
|  |  | размещение агитационного материала по вопросам требований пожарной безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара, раздача памяток | 15 апреля 2022г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев С.К. |  |
|  |  | установление запрета на выжигание сухой травянистой растительности | 10 апреля 2022г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев С.К. |  |
| 3. | д.Старый Хогот | Обновление паспорта пожарной безопасности | 01.04.2021 г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев С.К. |  |
|  |  | проведение планового осмотра территории | 10 апреля 2022г. | Ведущий специалист  Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев С.К. |  |
|  |  | проверка состояния водонапорных башен | 10 февраля 2022г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев С.К. | исполнено |
|  |  | организация подворного обхода граждан по вопросам соблюдения пожарной безопасности | 11 января - 5 апреля 2022г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев С.К. | исполнено по д. Старый Хогот |
|  |  | размещение агитационного материала по вопросам требований пожарной безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара, раздача памяток | 15 апреля 2022г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев С.К. |  |
|  |  | установление запрета на выжигание сухой травянистой растительности | 10 апреля 2022г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев С.К. |  |
| 4. | д.Шутхалун | Обновление паспорта пожарной безопасности | 01.04.2021 г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев С.К. | исполнено |
|  |  | проведение планового осмотра территории | 10 апреля 2022г. | Ведущий специалист  Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев С.К. |  |
|  |  | проверка состояния водонапорных башен | 10 февраля 2022г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев С.К. |  |
|  |  | организация подворного обхода граждан по вопросам соблюдения пожарной безопасности | 11 января - 5 апреля 2022г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев С.К. | исполнено по д. Шутхалун |
|  |  | размещение агитационного материала по вопросам требований пожарной безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара, раздача памяток | 15 апреля 2022г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев С.К. | Исполнено. Требуются дополнительные памятки и агитматериалы |
|  |  | установление запрета на выжигание сухой травянистой растительности | 10 апреля 2022г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев С.К. | исполнено |
| 5. | д.Кайзеран | Обновление паспорта пожарной безопасности | 01.04.2021 г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев С.К. | исполнено |
|  |  | проведение планового осмотра территории | 10 апреля 2022г. | Ведущий специалист  Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев С.К. |  |
|  |  | проверка состояния водонапорных башен | 10 февраля 2022г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев С.К. | исполнено |
|  |  | организация подворного обхода граждан по вопросам соблюдения пожарной безопасности | 11 января - 5 апреля 2022г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев С.К. | исполнено |
|  |  | размещение агитационного материала по вопросам требований пожарной безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара, раздача памяток | 15 апреля 2022г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев С.К. | Исполнено  Требуются дополнительные памятки и агитматериалы |
|  |  | установление запрета на выжигание сухой травянистой растительности | 10 апреля 2022г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев С.К. |  |
| 6. | д.Хотогор | Обновление паспорта пожарной безопасности | 01.04.2021 г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев С.К. | исполнено |
|  |  | проведение планового осмотра территории | 10 апреля 2022г. | Ведущий специалист  Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев С.К. |  |
|  |  | проверка состояния водонапорных башен | 10 февраля 2022г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев С.К. | исполнено |
|  |  | организация подворного обхода граждан по вопросам соблюдения пожарной безопасности | 11 января - 5 апреля 2022г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев С.К. | исполнено по д. Кайзеран |
|  |  | размещение агитационного материала по вопросам требований пожарной безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара, раздача памяток | 15 апреля 2022г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев С.К. | Исполнено. Требуются дополнительные памятки и агитматериалы |
|  |  | установление запрета на выжигание сухой травянистой растительности | 10 апреля 2022г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев С.К. | исполнено |
| 7. | с.Хогот | Обновление паспорта пожарной безопасности | 01.04.2021 г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев С.К. | исполнено |
|  |  | проведение планового осмотра территории | 10 апреля 2022г. | Ведущий специалист  Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев С.К. |  |
|  |  | проверка состояния водонапорных башен | 10 февраля 2022г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев С.К. | исполнено |
|  |  | организация подворного обхода граждан по вопросам соблюдения пожарной безопасности | 11 января - 5 апреля 2022г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев С.К. | исполнено по с. Хогот |
|  |  | размещение агитационного материала по вопросам требований пожарной безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара, раздача памяток | 15 апреля 2022г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев С.К. | Исполнено. Требуются дополнительные памятки и агитматериалы |
|  |  | установление запрета на выжигание сухой травянистой растительности | 10 апреля 2022г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев С.К. |  |

Приложение 2

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**по противопожарному обустройству населённых пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан и иных объектов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных**

**пожаров на территории муниципального образования «Хогот»**

наименование муниципального образования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование населенного пункта, СНТ, объекта | Содержание проводимых мероприятия | Срок  исполнения | Ответственное должностное лицо | Отметка об исполнении |
| 1. | д. Духовщина | создание противопожарных минерализованных полос | 30 апреля 2022г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев М.К. |  |
|  |  | очистка территории населённого пункта от мусора | 20 апреля 2022г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев М.К. |  |
|  |  | комплектация первичными средствами пожаротушения | 1 мая 2022г. | Глава муниципального образования «Хогот»  Дудкин В.А. |  |
|  |  | обеспечение возможности использования источников водоснабжения для пожаротушения | постоянно | Глава муниципального образования «Хогот»  Дудкин В.А. |  |
|  |  | обеспечение готовности системы оповещения населения | постоянно | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев М.К. |  |
| 2. | д. Хандагай | создание противопожарных минерализованных полос | 30 апреля 2022г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев М.К. |  |
|  |  | очистка территории населённого пункта от мусора | 20 апреля 2022г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев М.К. |  |
|  |  | комплектация первичными средствами пожаротушения | 1 мая 2022г. | Глава муниципального образования «Хогот»  Дудкин В.А. |  |
|  |  | обеспечение возможности использования источников водоснабжения для пожаротушения | постоянно | Глава муниципального образования «Хогот»  Дудкин В.А. |  |
|  |  | обеспечение готовности системы оповещения населения | постоянно | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев М.К. |  |
| 3. | д. Старый Хогот | создание противопожарных минерализованных полос | 30  апреля 2022г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев М.К. |  |
|  |  | очистка территории населённого пункта от мусора | 20 апреля 2022г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев М.К. |  |
|  |  | комплектация первичными средствами пожаротушения | 1 мая 2022г. | Глава муниципального образования «Хогот»  Дудкин В.А. |  |
|  |  | обеспечение возможности использования источников водоснабжения для пожаротушения | постоянно | Глава муниципального образования «Хогот»  Дудкин В.А. |  |
|  |  | обеспечение готовности системы оповещения населения | постоянно | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев М.К. |  |
| 4. | д.Шутхалун | создание противопожарных минерализованных полос | 30 апреля 2022г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев М.К. |  |
|  |  | очистка территории населённого пункта от мусора | 20 апреля 2022г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев М.К. |  |
|  |  | комплектация первичными средствами пожаротушения | 1 мая 2022г. | Глава муниципального образования «Хогот»  Дудкин В.А. |  |
|  |  | обеспечение возможности использования источников водоснабжения для пожаротушения | постоянно | Глава муниципального образования «Хогот»  Дудкин В.А. |  |
|  |  | обеспечение готовности системы оповещения населения | постоянно | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев М.К. |  |
| 5. | д.Кайзеран | создание противопожарных минерализованных полос | 30 апреля 2022г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев М.К. |  |
|  |  | очистка территории населённого пункта от мусора | 20 апреля 2022г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев М.К. |  |
|  |  | комплектация первичными средствами пожаротушения | 1 мая 2022г. | Глава муниципального образования «Хогот»  Дудкин В.А. |  |
|  |  | обеспечение возможности использования источников водоснабжения для пожаротушения | постоянно | Глава муниципального образования «Хогот»  Дудкин В.А. |  |
|  |  | обеспечение готовности системы оповещения населения | постоянно | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев М.К. |  |
| 6. | д.Хотогор | создание противопожарных минерализованных полос | 30 апреля 2022г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев М.К. |  |
|  |  | очистка территории населённого пункта от мусора | 20 апреля 2022г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев М.К. |  |
|  |  | комплектация первичными средствами пожаротушения | 1 мая 2022г. | Глава муниципального образования «Хогот»  Дудкин В.А. |  |
|  |  | обеспечение возможности использования источников водоснабжения для пожаротушения | постоянно | Глава муниципального образования «Хогот»  Дудкин В.А. |  |
|  |  | обеспечение готовности системы оповещения населения | постоянно | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев М.К. |  |
| 7. | С.Хогот | создание противопожарных минерализованных полос | 30 апреля 2022г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев М.К. |  |
|  |  | очистка территории населённого пункта от мусора | 20 апреля 2022г. | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев М.К. |  |
|  |  | комплектация первичными средствами пожаротушения | 1 мая 2022г. | Глава муниципального образования «Хогот»  Дудкин В.А. |  |
|  |  | обеспечение возможности использования источников водоснабжения для пожаротушения | постоянно | Глава муниципального образования «Хогот»  Дудкин В.А. |  |
|  |  | обеспечение готовности системы оповещения населения | постоянно | Начальник ДПД МО «Хогот» Матвеев М.К. |  |

Приложение 3

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**сил и средств временных противопожарных постов в населенных пунктах, подверженных**

**угрозе лесных и ландшафтных пожаров на территории**

**муниципального образования «Хогот»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  населенного  пункта | Состав сил и средства временного поста по тушению ландшафтных пожаров | | Подразделение,  формирующее  временный  пост | ФИО старшего, способ связи | Место  дислокации | Силы и средства, привлекаемые дополнительно |
| Личный  состав | Техника |
| 1. | с.Хогот | 9 | Автомашина ЗИЛ 131 АРС.,Трактор МТЗ-82 с емкостью3 куб.м., автоцистерна ГАЗ 3309 с емкостью 4 куб.м. | ДПД | Матвеев Степан Климентьевич  сотовая связь | с. Хогот |  |
| 2. | д. Шутхалун | 7 | Трактор МТЗ, 2 ед | ДПД | Васильев Роман Анатольевич  сотовая связь | д. Шутхалун |  |
| 3. | д. Старый Хогот | 6 | Трактор МТЗ, 2 ед. | ДПД | Бороноев Афанасий Алексеевич | д. Старый Хогот |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | д. Хотогор | 2 | Трактор МТЗ, 1 ед. | ДПД | Хатагаров Валерий Сергеевич | д. Хотогор |  |
| 5. | д. Хандагай | 4 | Трактор МТЗ, 2 ед. | ДПД | Мархеев Николай Трофимович | д. Хандагай |  |
| 6. | д. Духовщина | 3 | Трактор МТЗ, 2 ед. | ДПД | Солдатов Александр Викторович | Д. Духовщина |  |
| 7. | д. Кайзаран | 5 | Трактор МТЗ, 3 ед. | ДПД | Матранов Юрий Михайлович | д. Кайзеран |  |